|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Acties*** | [***UN GP’s B&HR***](http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf) | [***SDG's***](https://www.sdgs.be/language_selection) | ***Verantwoord./ bevoegde overheid***  | ***NAP Bedrijven en Mensenrechten - Stand van zaken******(korte beschrijving)*** |
|  |  | pijler | OB |  |  | **2017** | **2018** |
| 1 | Een toolkit betreffende mensenrechten uitwerken voor ondernemingen en organisaties | I  | OB 3 | 5-8-12-16 | FIDO WG MVO/ ICDO Waals Gewest Vlaams Gewest | Het **FIDO** lanceerde eind 2017 een opdracht (OPZVB). Er werd geen enkele offerte ingediend. Meerdere organisaties gaven weliswaar blijk van hun grote belangstelling, maar hadden niet de tijd om binnen de opgelegde termijn een kwaliteitsvolle offerte op te stellen. Er werden 4 Belgische universiteiten en 2 experten bureaus in MV geraadpleegd.In overleg met de leden van de WG MVO/ICDO zal het FIDO de opdracht begin 2018 opnieuw lanceren. Op voorstel van de WG wordt de lijst van dienstverleners aangevuld en wordt het bestek verfijnd op basis van de geformuleerde opmerkingen.De leveringsdatum van de toolkit wordt echter niet gewijzigd, i.e. uiterlijk oktober 2018.  | **FIDO & WG MVO/ICDO :**Het FIDO lanceerde opnieuw een opdracht voor de ontwikkeling van een toolkit "mensenrechten". Deze toolkit biedt een toegankelijke en gebruiksvriendelijke set van instrumenten aan om organisaties (en hun belanghebbenden) te begeleiden bij hun mensenrechtenverplichtingen in het kader van hun activiteiten.Dit project werd toevertrouwd aan de [Universiteit Antwerpen](https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/law-and-development/)  in consortium met [IPIS Research](http://ipisresearch.be/). Na meer dan 6 maanden onderzoek, raadpleging van de belanghebbenden en technische ontwikkeling werd de toolkit, beschikbaar in 3 talen, op 1 november 2018 online geplaatst. **De officiële lancering vond plaats op 10 december 2018, i.e. de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.** **FR:** [**https://entreprises-droitshomme.be/**](https://entreprises-droitshomme.be/)**NL:** <https://bedrijven-mensenrechten.be/>EN: <https://business-humanrights.be/>  |
| 2 | Een brochure opstellen over de overheidsgebonden remediëringsmechanismen | III  | OB 26 & 27 | 16 | FIDO | De acties 2 en 3 werden samen uitgevoerd via twee opdrachten:Het FIDO lanceerde * een eerste overheidsopdracht betreffende de uitvoering van (I.) een exhaustieve studie over de bestaande staatsverhaalmechanismen, een (II.) praktische brochure in 4 talen en bestemd voor de (vertegenwoordigers van de) slachtoffers en de betrokken actoren en er werd een rapport opgesteld met aanbevelingen om de obstakels te elimineren die de effectieve uitoefening van verhaal kunnen voorkomen.Deze drievoudige opdracht werd toevertrouwd aan het team van professor Wouter Vandenhole, academisch deskundige in mensenrechten aan de Universiteit Antwerpen.Definitieve levering juli 2017
* een tweede overheidsopdracht (voorbehouden voor de sector van de sociale economie) betreffende de opmaak, de grafische vormgeving en het afdrukken van de brochure (II.) in de 4 talen.

Deze opdracht werd toevertrouwd aan IMPRIBEAU, een onderneming in de sector van de sociale economie.Levering van de [brochure in 4 talen](https://www.sdgs.be/fr/news/ifdd-publie-une-brochure-portant-sur-les-mecanismes-de-recours-existants-en-cas-de-violation) in een versie op papier en online in november 2017 | **FIDO & WG MVO/ICDO :****\***Daar het thema "toegang tot verhaalmiddelen" zeer dynamisch was op nationaal en internationaal niveau, was het nodig de inhoud van de brochure bij te werken.Deze bijwerking van de inhoud betrof voornamelijk de toevoeging van nieuwe mechanismen die in de loop van 2018 in gebruik werden genomen. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de vorm van de brochure bij te werken en op die manier tegemoet te komen aan de opmerkingen van de gebruikers (juni 2018). Nieuwe versies (in 4 talen) zijn beschikbaar: [https://www.duurzameontwikkeling.be/sites/default/files/content/nl\_brochure\_droits\_de\_lhomme\_062018.pdf](https://www.developpementdurable.be/sites/default/files/content/fr_brochure_droits_de_lhomme_062018.pdf) \*Na een evaluatie van de gevolgen die moeten worden gegeven aan het rapport met aanbevelingen, wat betreft het wegnemen van obstakels die een belemmering kunnen vormen voor doeltreffend verhaal, uitgevoerd door de Belgische academische deskundigen, werd het rapport verspreid onder de belanghebbenden die erom hadden gevraagd en ook gepubliceerd op de website van het FIDO. Het doel is de zichtbaarheid ervan te waarborgen en als inspiratiebron te dienen voor de voorbereiding van toekomstig beleid. \*Op basis van de richtsnoeren van de Verenigde Naties van 2011 heeft het Comité van Ministers van de Raad van Europa de [Aanbeveling CM/Rec(2016)3 over mensenrechten en ondernemingen](https://edoc.coe.int/fr/liberts-fondamentales/7301-droits-de-lhomme-et-entreprises-recommandation-cmrec20163-du-comite-des-ministres-aux-etats-membres.html) aangenomen; het gaat om een nieuw instrument met meer gerichte aanbevelingen om de lidstaten te helpen mensenrechtenschendingen door bedrijven te voorkomen en te verhelpen, en dat ook de nadruk legt op maatregelen die tot doel hebben bedrijven ertoe te bewegen de mensenrechten te eerbiedigen.Wat betreft dit laatste verslag met aanbevelingen werd het verwerkingsschema toegepast.  |
| 3 | Formulering van aanbevelingen met het oog op de verbetering van de toegang tot een mechanisme van rechtsherstel  | III | OB 26 & 27 | 16 | FIDO |
| 4 | Bestaande kwalitatieve initiatieven m.b.t. mensenrechten en maatschappelijke verantwoordelijkheid bevorderen | I  | OB 3 | 5-8-12-16 | FIDO WG MVO/ ICDO Waals Gewest Vlaams GewestBrussels Hoofdstedelijk Gewest | Het [Nationaal Contactpunt van de OESO](https://economie.fgov.be/fr) van de FOD Economie organiseerde, in samenwerking met de FOD Justitie, het Verbond van Belgische Ondernemingen en de Belgium International Chamber ofCommerce, verschillende informatie- en bewustmakingsevenementen in verband met corruptiebestrijding in en door nationale en internationale ondernemingen. Er werden ook praktische gidsen gepubliceerd: * [Anticorruptiegids voor Belgische ondernemingen in het buitenland](https://economie.fgov.be/fr/publications/guide-anticorruption-pour-les): Gids voor een betere naleving van de regelgeving over de bestrijding van corruptie van buitenlandse ambtenaren in internationale zakelijke transacties.
* [Anticorruptiegids voor kmo's](https://economie.fgov.be/fr/publications/une-pme-de-confiance-rejette): Een vertrouwenswaardige kmo verwerpt corruptie: waarom, hoe?

Het NCP maakt daar reclame voor door de volgende evenementen te organiseren:- Rondetafel over gepaste zorgvuldigheid in de landbouwsector (05/2016)- Rondetafel over gepaste zorgvuldigheid in de mijnbouw- en ontginningssector (10/2016)- Conferentie inzake corruptiebestrijding (12/2016)- Rondetafel over gepaste zorgvuldigheid in de financiële sector (10/2017)- Conferentie inzake corruptiebestrijding specifiek voor kmo's (12/2017)- Rondetafel over gepaste zorgvuldigheid in de textielsector (1 semester - 2019)- Rondetafel over gepaste zorgvuldigheid voor meerdere sectoren (2de semester – 2019)**Brussels Hoofdstedelijk Gewest:**[hub. brussels](http://hub.brussels/) zal stelselmatig de verschillende gidsen/initiatieven publiceren op zijn website, met herinnering in newsletters en mogelijkheid voor verspreiding wanneer ondernemingen deelnemen aan bepaalde missies / beurzen / salons in het buitenland.[hub.brussels](http://hub.brussels/) is het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven. Dit agentschap werd opgericht op 1 januari 2018 en is het resultaat van de fusie tussen Atrium.brussels, Brussels Invest & Export en Impulse.brussels. | **FIDO & WG MVO/ICDO :**Door de ontwikkeling van de toolkit (zie actie 1) verhoogt het FIDO het bewustzijn en bevordert het bestaande kwalitatieve initiatieven, zowel nationaal als internationaal.Deze online toolkit, die werd ontwikkeld met het oog op toegankelijkheid voor iedereen, is beschikbaar in 3 talen en kan gelezen worden door mensen met een handicap (label AnySurfer). De toolkit is een georganiseerd repertorium van de relevante en inspirerende tools voor ondernemingen/organisaties om hen te helpen bij het verankeren van respect voor mensenrechten in hun algemene activiteiten. **Vlaams Gewest :**In 2016, 2017 en 2018 lanceerde minister Homans een ‘MVO-subsidieoproep’ om intermediaire/sectororganisaties aan te zetten MVO op een structurele manier in de organisatie op te nemen. 34 projecten werden hiermee ondersteund en behandelen verschillende uitdagingen: de toepassing van de Sustainable Development Goals, samenwerking rond duurzaamheid, duurzame internationale ketens, de verduurzaming op maat van verschillende sectoren,... Twee promotoren zetten expliciet in op internationaal ondernemen en mensenrechtenaspecten. Met name FEBENAT (project Eerlijke Natuursteen) en Flanders Investment & Trade (herwerking brochure 'Kompas voor Duurzaam Internationaal Ondernemen'):* Febenat: Eerlijke Natuursteen is een initiatief van de Federatie van Beglische Natuursteenbedrijven en wil met controles de naleving van een gedragscode (ontwikkeld op basis van de ILO, UN en OESO richtlijnen) bij deelnemende bedrijven en groeves in India afdwingen. Dit project loopt ondertussen bijna 2 jaar.
* FIT: ‘Verduurzamen van internationaal ondernemen’. Deze publicatie bevat de MVO-basisbeginselen, de aanpak en de bestaande informatie om internationaal ondernemende Vlaamse bedrijven wegwijs te maken in de veelheid van internationale codes, richtlijnen en informatiebronnen over maatschappelijk verantwoord/duurzaam internationaal ondernemen. Tegelijk werd de vertaalslag gemaakt van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) naar praktische richtlijnen voor de Vlaamse internationale ondernemer en, aan de hand van praktijkvoorbeelden, stap voor stap aangetoond hoe deze SDG’s van meet af aan kunnen ingebed worden in een internationale bedrijfsstrategie. <https://www.flandersinvestmentandtrade.com/sites/corporate/files/publications/DVO.pdf>
 |
| 5 | Zorgen voor de verspreiding van de toolkit en de remediëringsbrochure bij Belgische vertegenwoordigers in het buitenland en hen op dit vlak sensibiliseren | III  | OB 26 & 27 | 5-8-12-16 | FOD Buitenlandse ZakenWaals Gewest Vlaams GewestBrussels Hoofdstedelijk Gewest  | Verspreiding en communicatie: * Passief: publicatie online [https://www.duurzameontwikkeling.be/nl](https://www.developpementdurable.be/fr), sociale media en [news](https://www.sdgs.be/fr/news/ifdd-publie-une-brochure-portant-sur-les-mecanismes-de-recours-existants-en-cas-de-violation)
* Actief:
	+ verspreiding van de informatie en van brochures op papier bij de federale administraties via de leden van de WG MVO/ICDO.
	+ presentatie van het project, gepland in een sessie [op het UN Forum On business & Human Rights](http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2017ForumBHR.aspx) in Genève waar het hoofdthema "Access to Remedy" was en distributie van brochures op papier;
	+ Presentatie op de Belgische ambassade in Zwitserland.

**De FOD Justitie** stond in voor de verspreiding bij de Raad van Europa en de Groep van Staten tegen Corruptie (GRECO). **FOD Economie**: Het NCP zal de toolkit en de brochure op grote schaal verspreiden onder zijn homologe instanties (48 landen) en bij zijn contacten bij de OESO, als voorbeeld van een goede praktijk die navolging verdient. | **FIDO :**\* Via de organisatie van een sessie gewijd aan Business & Human Rights in het kader van het [SDG Forum](https://www.sdgs.be/fr/sdg-forum/programme). De sessie handelde over "**Hoe de mensenrechten binnenbrengen en eerbiedigen in ondernemingen/organisaties?**" en had als doel een concrete en operationele kijk te bieden op mensenrechten en de manier waarop er rekening mee wordt gehouden in ondernemingen en organisaties.Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om er de [toolkit](https://business-humanrights.be/) en de brochure "Access to Remedy" grondig voor te stellen en op grote schaal te verspreiden. Het volledige programma is [hier](file:///%5C%5Csrvfas4.yourict.net%5C16_ifdd%5C23_RS%5C23_8_Event%20B%26HR_CSR_2018%5COrateurs%5CSession2_BusinessHuman%20Rights_SDGs%20Forum.docx) beschikbaar.Deze sessie, onder de leiding van Belgische en Deense deskundigen, werd bijgewoond door ca. 70 personen, voornamelijk vertegenwoordigers van ondernemingen en ngo's en ook academici.\* op het SDG Forum, waar meer dan 600 personen uit alle sectoren aanwezig waren, had het FIDO een stand om er zijn werkzaamheden en producten onder de aandacht te brengen. de toolkit en de brochure "Access to Remedy" werden er op actieve wijze verspreid. **Brussels Hoofdstedelijk Gewest :**hub. brussels zal de toolkit en de brochure op passieve wijze doorgeven (via de online netwerken). Deze publicaties zullen ook via e-mail worden verzonden naar de bedrijven en naar de directie voor internationalisering (Area Managers en handels- en economische attachés in het buitenland). Bovendien werd de brochure op papier doorgegeven op de "contact days" (meeting tussen de economische en handelsattachés en de ondernemers) en ter gelegenheid van bepaalde evenementen en missies. **FOD** **Buitenlandse Zaken:** In november 2018 werden de toolkit en de remediëringsbrochure, samen met een algemene Engelstalige informatiebrochure die uitleg verschaft over het Nationaal Actieplan, verzonden aan de Belgische ambassades en consulaten in het buitenland. |
| 6 | Belgisch SDG Charter over de rol van Private Sector, Middenveld en Publieke Sector in internationale ontwikkeling  |  |  | 8-16 | FOD Buitenlandse Zaken |  | **FOD Buitenlandse Zaken :** \*Na de fase van lancering van het Charter (2016-2017), uitvoering van een fase van verdieping (2018-2021) van intersectorale partnerschapsmogelijkheden, gericht op veelbelovende sectoren (cacao, textiel, water ...);\*Creatie van een financiële faciliteit ("[Business Partnership Facility](https://www.kbs-frb.be/en/Newsroom/Press-releases/2018/20181212AJ)") om het voor de geïdentificeerde partnerschappen met meerdere actoren mogelijk te maken concrete projecten uit te voeren op het terrein.\* Het partnerschap "[Beyond Chocolate](https://diplomatie.belgium.be/fr/newsroom/nouvelles/2018/beyond_chocolate)" is het eerste belangrijke resultaat van het Belgisch SDG Charter voor Internationale Ontwikkeling; het werd ondertekend door meer dan 100 bedrijven, middenveldorganisaties en vertegenwoordigers van de publieke sector. De ondertekenaars van het charter verklaren zich bereid de doelstellingen van duurzame ontwikkeling volledig te integreren in hun belangrijkste economische activiteit en actief deel te nemen aan partnerschappen met meerdere actoren. Hert partnerschap "[Beyond Chocolate](https://diplomatie.belgium.be/fr/newsroom/nouvelles/2018/beyond_chocolate)" gaat de volgende verbintenissen aan: 1. Uiterlijk 2025 voldoet alle chocolade geproduceerd en verhandeld in België aan een van de relevante certificeringsstandaarden en/of is geproduceerd met cacaoproducten van bedrijfseigen duurzaamheidsprogramma’s.
2. De partners zetten zich gezamenlijk in opdat uiterlijk in 2030 cacaoproducenten minimaal een leefbaar inkomen verdienen en verdere ontbossing als gevolg van cacaoproductie voor de Belgische chocoladesector gestopt wordt. Uiterlijk op 5 december 2019 zullen de partners de meetbare indicatoren voor deze gezamenlijke doelstelling rond leefbaar inkomen en ontbossing alsook de criteria voor gebiedskeuze met elkaar afspreken.

Het partnerschap "[Beyond Chocolate](https://diplomatie.belgium.be/fr/newsroom/nouvelles/2018/beyond_chocolate)" staat ook open voor nieuwe partners die zich bij het partnerschap willen aansluiten en een nuttige bijdrage willen leveren.*Link met actie 24* |
| 7 | De ondernemingen sensibiliseren aangaande mensenrechtenkwesties in het kader van economische missies in het buitenland | I | OB 3 | 5-8-12-16 | FOD Buitenlandse ZakenWaals Gewest Vlaams GewestBrussels Hoofdstedelijk Gewest  | **FOD Economie – NCP :**Ontwerp van brief van het NCP aan de voornaamste CEO's in België om hen te sensibiliseren voor de OESO-richtsnoeren (doen goedkeuren door de leden van het NCP). Versterking van de relaties met Credendo en Finexpo via de opvolging van de communiqués van het NCP.**Brussels Hoofdstedelijk Gewest :**[hub. brussels](http://hub.brussels/) zal de informatie verspreiden bij zijn economische en handelsattachés en Area Managers en zal pogen een luik betreffende de mensenrechten op structurele wijze op te nemen in missies naar het buitenland.**FOD Buitenlandse Zaken:** In het kader van de Belgische economische missies onder het voorzitterschap van ZKH Prinses Astrid wordt nu systematisch een activiteit rond het thema "Business & Human Rights" georganiseerd.Tijdens de economische missie naar West-Afrika lag de focus op cacao en kinderarbeid.Tijdens de missie naar Ivoorkust in oktober 2017 werd in aanwezigheid van de presidentsvrouw van Ivoorkust, mevrouw Ouattara, een forum georganiseerd met als titel "Mensenrechten en de privésector: preventie en afschaffing van kinderarbeid in de cacaotoeleveringsketen". | **FOD Buitenlandse Zaken :**In het kader van de Belgische economische missies onder het voorzitterschap van ZKH Prinses Astrid wordt nu systematisch een activiteit rond het thema "Business & Human Rights" georganiseerd.Er vonden 2 economische missies plaats:In Uruguay met de focus op sociale dialoog; In Marokko met de focus op vrouwelijk ondernemerschap. Tijdens de missie naar Argentinië en Uruguay (juni 2018) werd op het Argentijnse ministerie van Buitenlandse Zaken een seminarie georganiseerd met als thema "Sociale dialoog in een veranderende arbeidsmarkt". De economische missie naar Marokko (november 2018) was een gelegenheid om de nadruk te leggen op vrouwelijk ondernemerschap tijdens een seminarie getiteld "Vrouwelijke ondernemers, actoren van menselijke en economische ontwikkeling". In februari 2019: strijd tegen corruptie in Mexico Het is ook de bedoeling om tijdens de volgende missie naar Mexico (februari 2019) een seminarie te organiseren over "maatschappelijk verantwoord ondernemen".**FOD Economie – NCP:**Project tot toenadering van de mandaten Knooppunt IAO en NCP OESO, te doen valideren door de leden van het NAP in 2019. |
| 8 | Internationale kaderovereenkomsten aanmoedigen | I & II |  | 8-16 | FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg | **FOD Economie :**Het NCP valoriseert hier het rapport dat in 2014 werd geschreven na de instorting van het Rana Plaza; er waren consultaties geweest met de federaties en er waren aanbevelingen voorgesteld. | **FOD Werkgelegenheid :**Via de organisatie van een seminarie over internationale kaderovereenkomsten met de betrokken hoofdrolspelers. Evenement wordt momenteel voorbereid en zal worden opgenomen in het Event "ondernemingen en mensenrechten" dat is gepland in de lente van 2018.**Dit project kon niet worden uitgevoerd en is uitgesteld tot 2019.** |
| 9 | De samenwerking tussen de openbare diensten en diverse organisaties die actief zijn op het vlak van mensenrechten en internationaal ondernemerschap versterken | I  | OB 3 & 7 | 8-16 | FOD Buitenlandse ZakenWaals Gewest Vlaams GewestBrussels Hoofdstedelijk Gewest | **FOD Economie:*** Er was een ontmoeting tussen de leden van het NCP en Credendo opdat deze groep in zijn evaluaties beter rekening zou houden met de communiqués van het NCP.De banden versterken.

**Brussels Hoofdstedelijk Gewest :**[hub. brussels](http://hub.brussels/) zal onderzoeken op welke manieren deze actie kan worden verwezenlijkt.  | **FOD Buitenlandse Zaken :**Op 6 juli 2018 organiseerde de FOD Buitenlandse Zaken een rondetafel met het middenveld om de balans op te maken van de verschillende sectorale en geografische uitdagingen die zich op het gebied van Business & Human Right aandienen en hoe deze moeten worden aangepakt. Deze consultatieronde werd gevolgd door een meeting met vertegenwoordigers van de administratie, waarin verschillende suggesties uit het middenveld besproken werden voor verdere opvolging.**FOD Economie:**Project rond bewustmaking van de CEO's van de BEL 20 om het Belgische NCP te ontmoeten en kennis te nemen van zijn activiteiten. |
| 10 | België verbindt zich ertoe criteria met betrekking tot mensenrechten en maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen (MVO) te integreren in de strategie ter ondersteuning van de ontwikkeling van de lokale private sector van de Belgische samenwerking | I | OB 4 & 6 | 5-8-16 | FOD Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking  |  | **FOD Buitenlandse Zaken :**Bij de financiering van projecten/programma's ter ondersteuning van de lokale private sector (selectiecriteria voor projecten die worden gefinancierd door de Business Partnership Facility, BIO, andere specifieke PSD-actoren ...) wordt stelselmatig rekening gehouden met mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen. |
| 11 | Een betere coördinatie tot stand brengen tussen de federale en gewestelijke overheden om de criteria inzake mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen te integreren in de overheidssteun | I  | OB 4 | 5-8-16 | FOD Economie Finexpo Delcredere  |  | **FOD Buitenlandse Zaken :**Hieromtrent is een interne reflectie gaande. |
| 12 | Het engagement van België en zijn pioniersrol op het gebied van de mensenrechten op internationaal vlak voort te zetten | I | OB 10 | 5-8-16 | FOD Buitenlandse Zaken en andereFOD's die actief zijn in internationale organisaties |  | **FOD Buitenlandse Zaken :**Tijdens diens lidmaatschap in de Mensenrechtenraad (2016-2018), alsook tijdens de vergaderingen van de 3de Commissie van de VN Algemene Vergadering, zette België zich actief in rond meerdere mensenrechtenthema’s en landensituaties en organiseerde het verscheidene side events. Ons land nam ook actief deel aan de voorbije edities van het UN Forum on Business & Human Rights, dat zich specifiek toespitst op de implementatie van de UN Guiding Principles on Business & Human Rights. België volgt daarnaast van zeer nabij de werkzaamheden op van de ‘open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises’ en de discussies rond de onderhandeling van een ‘Legally Binding Instrument’ en speelt een actieve rol bij de Europese standpuntbepaling in dit dossier. |
| 13 | Respect voor de mensenrechten in overheidsopdrachten vergroten en controleren (Respecteren van mensenrechten in overheidsopdrachten + Opstarten van proefprojecten aangaande de controle op het naleven van de mensenrechten bij overheidsaankopen | I  | OB 5 & 6 | 8-12-16 | WG Duurzame overheidsopdrachten/ICDOFederaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling Waals Gewest Vlaams gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest | **2017*** Verschillende pilootprojecten, onder de leiding van het FIDO en het Vlaams Gewest, zijn momenteel in uitvoering en hebben tot doel diverse methodologieën/benaderingen te verkennen voor het toezicht op de naleving van de basisverdragen van de IAO en op de eerbied voor de mensenrechten in de toeleveringsketens via de overheidsopdrachten;

Daar deze pilootprojecten complementair zijn, worden ze uitgevoerd in samenwerking met de betrokken actoren en in overleg met de WG Duurzame overheidsopdrachten van de ICDOMeer informatie: <http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/studies-en-projecten/ethische-verantwoordelijkheid-2017> Op basis van de analyse van de geteste methodologieën zal de WG DO bepalen welke de beste manier is om voort te werken. * De omzetting van de EU-richtlijn betreffende de overheidsopdrachten werd voltooid en de nieuwe wet en zijn uitvoeringsbesluiten werden gepubliceerd. De nieuwe regelgeving is in juli 2017 van kracht geworden. Dit nieuwe kader is een formele stimulans om rekening te houden met andere overwegingen dan enkel de prijs (sociale, ethische overwegingen, innovatie, leefmilieu, kmo's) en versterkt/legitimeert het al bestaande beleid inzake duurzame overheidsopdrachten.

Er werd bijzondere aandacht besteed aan de strijd tegen sociale dumping en aan de deelname van de Belgische kmo's aan overheidsopdrachten (de Kanselarij heeft specifieke instrumenten ontwikkeld). Meer informatie: <http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl>  | **FIDO :**Ontwikkeling van een pilootproject bestaande uit de uitvoering van een overheidsopdracht met een hoge maatschappelijke meerwaarde voor de aankoop van ICT-apparatuur voor de levering aan alle federale instellingen (100.000 stuks). In samenwerking met het ministerie van Landsverdediging heeft het FIDO gewerkt aan het definiëren van ambitieuze ethische criteria en innovatieve processen voor de monitoring van leveranciers met als doel het respect voor mensenrechten te versterken in de toeleveringsketens van de ondernemingen die leveren aan de federale instellingen. Uiteindelijk kon deze pilootoverheidsopdracht niet worden uitgevoerd vanwege een gebrek aan politieke steun. **Brussels Hoofdstedelijk Gewest :**hub. brussels zal onderzoeken op welke manieren deze actie kan worden verwezenlijkt.**Vlaams Gewest :**Het pilootproject m.b.t.. het naleven van sociale aspecten in een overheidsopdracht betreffende de aankoop van kleding- en textielproducten liep verder in 2018. Ondertussen engageerden 10 verschillende besturen zich (intercommunales, OCMW’s, steden, Vlaamse overheidsdienst,… ) om met de techniek uit het pilootproject aan de slag te gaan.De Vlaamse overheid maakt samen met andere stakeholders (bedrijven, sectorfederaties, vakbonden, ngo’s en overheden) ook werk van een i-MVO initiatief in de natuursteensector. Het doel van dit initiatief is de omstandigheden voor werkenden, hun omgeving en het milieu op de productielocaties van natuursteen te verbeteren. Overheden die aansluiten bij dit initiatief zullen bij overheidsopdrachten voor deze risicogoederen aan hun opdrachtnemers vragen om due diligence uit te voeren. Dit is een doorlopend proces dat organisaties helpt risico’s op het schenden van arbeids- en mensenrechten in de eigen organisatie en de bijbehorende productieketen in kaart te brengen en die vervolgens te voorkomen, verminderen, herstellen en/of te compenseren. |
| 14 | Het Belgisch label ter bevordering van een sociaal verantwoorde productie evalueren | I & II | OB 5, 6 & 13 | 8-12-16 | FOD Economie & FIDO & Werkgroep MVO van het ICDO | **FOD Economie :**Het secretariaat van het NCP zal deelnemen aan de werkgroep die in 2019 wordt opgericht om het Belgisch label te evalueren. | **WG MVO van het ICDO :**Samenstelling van een werkgroep "Sociaal label" in samenwerking met de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en de mensenhandel (FOD Justitie).Daar deze actie aansluit bij een actie van het Belgisch actieplan "Bestrijding van mensenhandel 2015-2019", werden er in 2017 diverse contacten gelegd met het Bureau van de Cel om na te gaan op welke wijze er kan worden samengewerkt en hoe de inspanningen en competenties kunnen worden gebundeld om in 2018 van start te gaan met de ontwikkeling van deze actie. De werkgroep "Sociaal label" zal worden voorgezeten door Dieter Vander Beke, directeur a.i. van het FIDO, lid van het team dat belast was met de ontwikkeling van het label dat aan de oorsprong ligt. **Dit project kon niet worden uitgevoerd en is uitgesteld tot 2019.** |
| 15 | Het principe "due diligence" integreren in de bestuursorganen van de onderneming, ook voor wat mensenrechten betreft | II & III | OB 17 | 8-16 | FOD Economie samen met WG+VG+BG |  | **FOD Economie :**Het VBO is lid van het NCP en reviseert momenteel zijn code, i.e. de [Belgische Corporate Governance Code](https://www.corporategovernancecommittee.be/fr/propos-du-code-2009/code-belge-de-gouvernance-dentreprise-2009). Er zullen contacten worden gelegd met als doel de principes inzake gepaste zorgvuldigheid in de voornoemde code op te nemen. De WG MVO heeft deelgenomen aan de raadpleging van de belanghebbende partijen betreffende de herziening van de Code, het advies is [hier](file:///%5C%5Csrvfas4.yourict.net%5C16_ifdd%5C23_RS%5C23_3_GT_RSO%5C2018%5CRevision_Code%20of%20Conduct_FEB%5CInput%20Experts%20CSR%20WG_ICSD_Revision%20of%20the%20Code%20Belgium_28022018.pdf)  beschikbaar. De [Code Buysse](http://www.codebuysse.com/fr/about.aspx) werd begin 2017 herzien; in het kader van een volgende herziening (2019?) zal een ontmoeting worden georganiseerd om de belanghebbende partijen te sensibiliseren voor gepaste zorgvuldigheid. |
| 16 | Maatschappelijke verslaggeving, met inbegrip van mensenrechten, bevorderen | I & II | OB 3, 18 & 21 | 8-12-16 | \* FOD Economie (omzetting 2014/95/EU) \* FIDO (Prijs voor het beste rapport inzake DO) | **FOD Economie :**Omzetting stricto sensu van de richtlijn 2014/95/EU. Publicatie\_ 3 SEPTEMBER 2017. — Wet betreffende de publicatie van extrafinanciële gegevens en diversiteitsinformatie door bepaalde grote ondernemingen en groepen.Er is een denkoefening aan de gang over de behoeften aan en de wijze van begeleiding van de ondernemingen in de benadering en oefening van kwaliteitsvolle rapportering. De Europese Commissie heeft richtsnoeren verspreid om de ondernemingen te helpen bij hun rapportering; het NCP heeft ze gedeeld met zijn leden. In de loop van 2019 wordt een koninklijk besluit verwacht met een voorstel voor mechanismen inzake rapportering.**FIDO :**Sinds vele jaren werkt het FIDO aan bewustmaking op het vlak van de meerwaarde van de rapportering inzake duurzame ontwikkeling en moedigt het zijn belanghebbende partijen ertoe aan om duurzaamheidsrapportenop te stellen volgens de [GRI-richtsnoeren](https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx). Meer informatie op: [https://www.duurzameontwikkeling.be/nl/themas/beheersinstrumenten/gri](https://www.developpementdurable.be/fr/themes/instruments-de-gestion/gri) Er wordt momenteel nagedacht over diverse projecten van ondersteuning van de DO-rapportering (GRI) binnen de federale overheden.  | **FIDO :**\* Proefprojecten: Begeleiding van de realisatie van de materialiteitsanalyse binnen FOD's in de context van de SDG's. De materialiteitsanalyse is de basisoefening die voorafgaat aan de maatschappelijke rapportering.\* Het FIDO ondersteunt en is een partner van de **Awards for Best Belgian Sustainability Reports,** die bedrijven en organisaties beloont voor de kwaliteit van hun rapport inzake duurzame ontwikkeling. Deze prijs wordt ingericht door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en wordt om de twee jaar toegekend door een onafhankelijke jury. Als deskundige is het FIDO lid van deze jury. De 19de editie vindt plaats op 27 november 2018 en zal focussen op de [SDG](https://www.sdgs.be/fr/sdgs). De jury had vooral aandacht hebben voor de manier waarop organisaties hun beleid kunnen afstemmen alsook voor de wijze voor meting en beheer van hun bijdragen tot de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling die de Verenigde Naties in september 2015 hebben aangenomen ter vervanging van de millenniumdoelstellingen (2000-2015). Meer informatie is [hier](http://www.sustainabilityreports.be/) te vinden. Editie 2018: <https://www.sustainabilityreports.be/>**FOD Economie** :eerste federaal bestuur dat werd genomineerd voor de kwaliteit van zijn verslag over duurzame ontwikkeling. Meer informatie: [https://economie.fgov.be/nl/publicaties/duurzaamheidsverslag-2017](https://economie.fgov.be/fr/publicaties/rapport-de-durabilite-2017) <https://www.sustainabilityreports.be/sites/default/files/reports/120-18-rapport_durabilite-gri-a4-f_def.pdf>  |
| 17 | Op het niveau van België pleiten voor een sterkere integratie van duurzame ontwikkeling (inclusief mensenrechten) in vrijhandelsakkoorden  | I  | OB 9 & 10 | 8-16 | FOD Buitenlandse Zaken & FOD Economie + VG+BG | **FOD Economie :**Opvolging op Europees niveau van de werkzaamheden betreffende de vrijhandelsakkoorden (luik TSD – Trade and Sustainable Development) en naar voren schuiven van de OESO-richtsnoeren en van de potentiële rol van de NCP's als mogelijke procedure om geschillen op te lossen.**Brussels Hoofdstedelijk Gewest :**[hub. brussels](http://hub.brussels/) zal onderzoeken op welke manieren deze actie kan worden verwezenlijkt. | **FOD Buitenlandse Zaken :**België speelt een voortrekkersrol in de Raad van de EU in het bepleiten van een versterking van de hoofdstukken duurzame ontwikkeling in vrijhandelsakkoorden. Naast een consequent pleidooi voor zo breed mogelijke voorzieningen m.b.t. duurzame ontwikkeling in vrijhandelsakkoorden legt België hierbij ook de nadruk op de effectieve opvolging van de implementatie deze hoofdstukken. Volgend op de brief die België (met FI, LU, NL en SE) in mei 2017 aan Commissaris Malmström stuurde, waarin werd gevraagd om een betere implementatie van de DO-voorzieningen in handelsakkoorden, volgde een interne reflectie waaraan België actief deelnam. Dit mondde uit in een tweede non-paper in februari 2018 waarin de Europese Commissie [15 actiepunten](http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1803) voorstelt om de implementatie van de hoofdstukken Handel en Duurzame Ontwikkeling te versterken, o.m. door een versterkte samenwerking binnen de EU en met internationale organisaties, een versterkte rol voor het maatschappelijk middenveld, een groetere transparantie en een meer assertieve houding t.o.v. de partnerlanden, waarin scherpere prioriteiten worden gesteld. België heeft deze actiepunten verwelkomd en zet zich nu in de Raad in voor de effectieve opvolging ervan. |
| 18 | De evolutie van het MVO en van de mensenrechten in Belgische ondernemingen opvolgen met behulp van de MVO-barometer | I & II | OB 3, 18 & 21 | 16 | FIDO | Het FIDO ondersteunt het project om een MVO-barometer van de Belgische ondernemingen te verwezenlijken.De MVO-barometer biedt een beter inzicht in het landschap van in België toepasselijke praktijken voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Tevens verstrekt de barometer informatie over de evolutie van MVO in België, aan de hand van een vergelijking met de resultaten van de edities 2011 en 2015.De editie 2018 krijgt de vorm van een barometer van de SDG's en er wordt bijzondere aandacht besteed aan het thema van de mensenrechten.  | **FIDO :**MVO-barometer → SDG-barometerIn samenwerking met de Universiteit Antwerpen, de Antwerp Management School en de Louvain School of Management hebben we het initiatief genomen om de SDG-barometer te ontwikkelen met als doel de aanname van de SDG's in België te onderzoeken. Het project wordt ondersteund door het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. De algemene doelstelling van deze SDG-barometer bestaat erin inzicht te verkrijgen in het SDG-landschap in België voor verschillende types organisaties, o.a. ondernemingen, overheden en ngo's.Daar dit onderzoeksproject het eerste nationale onderzoek is naar de aanname en implementatie van de SDG's, kunnen deze resultaten dienen als basis voor verder onderzoek, zowel in België als in het buitenland ... Het werd officieel gepresenteerd en besproken op het SDG Forum dat op 23 oktober 2018 600 mensen samenbracht. De SDG-barometer kan hier worden geraadpleegd: <https://uclouvain.be/en/research-institutes/lourim/news/sdg-barometer-belgium-2018.html> |
| 19 | Goede praktijken van de KMO's die een verantwoordelijk beheer van de toeleveringsketen invoeren, met name dankzij de tool "CSR Compass", promoten | I & II | OB 3 & 16 | 8-16 | Waals Gewest  | Informatie niet meegedeeld |  |
| 20 | Maatschappelijk verantwoordelijke overheidsondernemingen promoten | I  | OB 4 & 8 | 5-8-12-16 | FIDO - Werkgroep MVO van het ICDO |  | **FIDO :**Informeel contact in 2018. Uitvoering gepland in 2019 |
| 21 | Zich op het niveau van België ertoe verbinden om het grote publiek en de betrokken organisaties beter te informeren over zijn activiteiten inzake mensenrechten om hen te sensibiliseren | I |  | 16 | FOD Buitenlandse Zaken en FOD's die actief zijn in internationale organisaties | **FOD Buitenlandse Zaken :** Opstellen van een brochure om het bewustzijn van HR-diensten te vergroten en de inhoud van het Nationaal Actieplan "E & DH" te presenteren.FOD EZ onderhoudt regelmatige contacten met het grote publiek. Ook indirect, door middel van ontmoetingen met het middenveld waarmee het contact actief en continu is.  | **FOD Buitenlandse Zaken :**Er werd een algemene informatiebrochure opgesteld voor het grote publiek, die op overzichtelijke wijze de belangrijkste actielijnen van het Belgische Nationaal Actieplan ‘Ondernemingen en Mensenrechten’ beschrijft. De brochure werd gedeeld met het Belgische postennetwerk in het buitenland en zal tevens op de website van de FOD Buitenlandse Zaken geplaatst worden. |
| 22 | Verantwoord beheer van de toeleveringsketens met een sectorale benadering stimuleren | I  | OB 3 | 8-16 | FOD Economie en NCP OESO | Het NCP organiseert bewustmakingsevenementen (zie lijst Actie 4) die de sectorale ontwikkelingen inzake gepaste zorgvuldigheid in verband met de OESO-werkzaamheden volgen.Er werden diverse evenementen/workshops georganiseerd ter promotie van de business-verantwoordelijke in de risicosectoren via de tools die de [OESO](http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/) ontwikkelt:* de verantwoordelijken voor de toeleveringsketens in de landbouwsector: [Gids OESO-FAO voor verantwoordelijke landbouwcircuits](http://mneguidelines.oecd.org/Guide-OCDE-FAO.pdf)
* de verantwoordelijke financiële sector: [Responsible business conduct in the financial sector](http://mneguidelines.oecd.org/rbc-financial-sector.htm)
* de textielsector: [Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector](http://mneguidelines.oecd.org/responsible-supply-chains-textile-garment-sector.htm)
* Voor verantwoordelijke bevoorradingsketens voor mineralen: [Gids betreffende de zorgvuldigheidsplicht voor verantwoordelijke bevoorradingsketens voormineralen uit conflictgebieden of gebieden met een hoog risico](https://mneguidelines.oecd.org/mining.htm)
 | **FIDO :**Het FIDO ondersteunt de ontwikkeling van een proefproject inzake "Transparantie en traceerbaarheid in de textiel- en kledingsector".Het proefproject richt zich op de ontwikkeling van een "BeAwear"-label op basis van milieu- en sociale criteria in de waardeketen. Bij de werkzaamheden zijn meerdere actoren betrokken: 6 bedrijven uit de sector, de Belgische modefederatie [CREAMODA](https://www.creamoda.be/nl/) in samenwerking met de Belgische Federatie van de Textielindustrie [Fedustria](https://www.fedustria.be/fr/), [de FBT](http://www.fbt-online.be/fbt/fbtfrnw.nsf/OpenHome/0?OpenDocument&href=) en [Euratex](http://euratex.eu/index.php). Het proefproject is in 2018 van start gegaan en zal naar verwachting in 2019 worden voortgezet.  |
| 23 | Het Nationaal Contactpunt (NCP) van de OESO versterken | III  | OB 27 & 31 | 8-16 | FOD Economie | Deze actie is een vervolg op het Peer Review van het NCP door de OESO in 2016 maar moet nog concreet worden uitgewerkt. Het NCP-secretariaat had tijdens het najaar van 2017 een (onbezoldigd) stagiair in dienst genomen.  | Een andere stagiair zal in 2019 worden aangeworven, maar tot op heden is er niets duurzaam en permanent gepland, ondanks de grote nood.  |
| 24 | Bij de bewustmaking van ondernemingen bijzondere aandacht besteden aan de rechten van het kind |  |  | 5-8-16 | FOD Buitenlandse Zaken & FOD Werkgelegenheid + gewesten en gemeenschappen | **FOD Werkgelegenheid:** * Op federaal niveau wordt de laatste hand gelegd aan de opmaak van het dossier tot instemming met het Protocol van 2014 betreffende het Verdrag inzake dwangarbeid van de IAO. We wachten enkel nog op de adviezen van de inspecteurs van Financiën die bij de verschillende bevoegde FOD's zijn geaccrediteerd. Het gaat echter om een gemengd protocol dat ook de gemeenschappen en gewesten dienen goed te keuren alvorens het kan worden bekrachtigd.
* In november 2017 nam de minister van Werk, dhr. Kris Peeters, in Buenos Aires deel aan de wereldconferentie over kinderarbeid. De minister hield er een toespraak waarin hij aankondigde dat België binnenkort het protocol inzake dwangarbeid zou bekrachtigen en bepaalde acties van het nationaal actieplan inzake ondernemingen en mensenrechten zou ondernemen die meer bepaald betrekking hebben op de rechten van kinderen (meer bepaald de toolkit en het seminarie inzake internationale raamovereenkomsten).

**FOD Buitenlandse Zaken :** Tijdens de Belgische Economische missie naar Ivoorkust in oktober 2017 werd een forum georganiseerd rond kinderarbeid in de cacaosector. Zie actie 7**Brussels Hoofdstedelijk Gewest :**[hub. brussels](http://hub.brussels/) zal onderzoeken op welke manieren deze actie kan worden verwezenlijkt. | **FOD Buitenlandse Zaken :** In December 2018 werd, in samenwerking met de Belgische chocolade- en retailsector, het middenveld en universiteiten het partnerschap ‘Beyond Chocolate’ voor duurzame Belgische chocolade gelanceerd. L’objectif central de “Beyond Chocolate” est d’améliorer durablement les conditions de vie des producteurs de cacao et de leurs familles dans les régions de production importantes pour le secteur belge. Le partenariat entend contribuer à ce que les producteurs de cacao (vrouwen en mannen) kunnen voor zichzelf, het onderwijs van hun kinderen en de duurzame exploitatie van natuurlijke hulpbronnen zorgen.Met een focus om **kinderarbeid aan te pakken**, ontbossing tegen te gaan en te zorgen voor een leefbaar inkomen voor lokale cacaoproducenten. *Zie actie 6***FIDO :**Materiële ondersteuning voor de ontwikkeling van het project "Beyond Chocolate".  |
| 25 | Bijzondere aandacht besteden aan de ratificatie, ondersteuning en bevordering van een reeks IAO-conventies die betrekking hebben op de rechten van de vrouw  | I  | OB 3 | 5-8-16 | FOD Buitenlandse Zaken & FOD Werkgelegenheid + gewesten en gemeenschappen | **FOD Werkgelegenheid :**Bekrachtiging door België van het verdrag nr. 156 betreffende werknemers met gezinsverantwoordelijkheid, het verdrag nr. 189 inzake fatsoenlijk werk voor huishoudelijk personeel en het verdrag nr. 175 betreffende de deeltijdse arbeid. Voor de verdragen nr. 189 en nr. 156 werd een eerste gedetailleerd rapport aan de IAO bezorgd, met nadere toelichting bij de wijze waarop België de verbintenissen die het krachtens beide verdragen is aangegaan in acht heeft genomen.**Brussels Hoofdstedelijk Gewest :**[hub. brussels](http://hub.brussels/) zal onderzoeken op welke manieren deze actie kan worden verwezenlijkt. | **FOD Buitenlandse Zaken :**\* De 3 IAO-verdragen op dit gebied zijn in België van kracht (C156 over werknemers met gezinsverantwoordelijkheden, sinds 10 april 2015; C189 over huishoudelijk personeel, sinds 10 juni 2015; C175 over deeltijdwerk, sinds 8 juni 2016).\* Nadruk op de rechten van de vrouw in de sensibilisering door het netwerk van Belgische diplomatieke posten via:* Bewustmaking en actieve deelname aan de volgende campagnes: "She Decides" (een beweging die invloedrijke mensen en middenveldorganisaties samenbrengt, op 2 maart 2017 in Brussel gelanceerd door een internationale conferentie naar aanleiding van de Global Gag Rule die werd heringevoerd door president Trump) en "#SheIsEqual" (een campagne van 6 maanden die werd gelanceerd in de marge van de European Development Days, op juni 2018, door Global Citizen en in samenwerking met België en Luxemburg, om 500 miljoen dollar op te halen om een positieve impact te hebben op het leven van vrouwen en meisjes in een brede waaier van domeinen: seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, gezondheid van moeders en kleine kinderen, water en hygiëne, voeding en voedselzekerheid, migratievraagstukken, economische empowerment, enz.).
* De uitvoering van de strategie "*gender en ontwikkeling*" van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en van haar actieplan, waarvan een van de prioriteiten erin bestaat vrouwelijk leiderschap alsook hun economische empowerment te bevorderen via, meer bepaald, fatsoenlijk werk en ondernemingskansen.

\* De uitvoering van de [wet inzake gendermainstreaming](https://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/transgenre/legislation) van 2007. |
| 26 | Bijzondere aandacht besteden aan de ratificatie van een reeks IAO-conventies die betrekking hebben op de gezondheid en veiligheid op het werk | I | OB 3 | 5-16 | FOD Werkgelegenheid +gewesten &gemeenschappen  | **FOD Werkgelegenheid :** * Bekrachtiging door België van het verdrag nr. 167 over de veiligheid en de gezondheid in de bouwnijverheid en het verdrag nr. 170 over veiligheid bij het gebruik van chemische stoffen op de werkplaatsen (bekrachtigd op 14 juni 2017).
* Wat betreft het verdrag nr. 187 betreffende de instelling van een promotioneel kader voor de veiligheid en de gezondheid op het werk, werd de wet houdende instemming met dit verdrag aangenomen op federaal niveau. Het verdrag nr. 187 is echter een verdrag dat ook onder de bevoegdheid van de gemeenschappen valt. Momenteel vereist de bekrachtiging door België van het verdrag nr. 187 nog het akkoord van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF).

**Brussels Hoofdstedelijk Gewest :**[hub. brussels](http://hub.brussels/) zal onderzoeken op welke manieren deze actie kan worden verwezenlijkt. |  |
| 27 | De Belgische ondernemingen sensibiliseren met betrekking tot de problematiek van de corruptie en de Belgische verbintenissen rond deze thematiek versterken | I | OB 3 | 16 | FOD Buitenlandse zaken en de betrokken FOD's  | **FOD Economie :**Het NCP organiseerde in december 2016, in samenwerking met andere privéspelers, een conferentie met de publicatie van een brochure\_ [Anticorruptiegids voor Belgische ondernemingen in het buitenland](https://economie.fgov.be/fr/publications/guide-anticorruption-pour-les).Dit evenement werd in december 2017 nog eens overgedaan met de publicatie van een nieuwe brochure die zich richt tot de kmo's, [Een vertrouwenswaardige kmo verwerpt corruptie: waarom, hoe](https://economie.fgov.be/fr/publications/une-pme-de-confiance-rejette)?.  | **FOD Buitenlandse Zaken :**Economische missie naar Mexico 2019\* Inschakeling van het Belgische postennetwerk om Belgische ondernemingen te sensibiliseren rond de problematiek van corruptie van overheidsagenten bij internationale commerciële transacties. In het kader van deze oefening werd o.m. de [anti-corruptiegids](https://economie.fgov.be/nl/publicaties/anticorruptiegids-voor) voor Belgische ondernemingen in het buitenland verdeeld onder het postennetwerk.\* Tijdens de Belgische Economische Missie naar Mexico, voorzien in februari 2019, zal een Responsibe Business Conduct evenement georganiseerd worden rond het thema ‘corruptie’.\* Organisatie van een debat met het middenveld in het kader van de tweede herzieningscyclus van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie (debat georganiseerd in mei 2018 bij de FOD Buitenlandse Zaken). BE heeft de Transparency Pledge van de UNCAC-coalitie geratificeerd en is met deze aansluiting de verbintenis aangegaan om blijk te geven van transparantie in het toezicht op en de resultaten van de tweede herzieningscyclus van UNCAC (publicatie van de evaluatiekalender, debat met het middenveld, publicatie van het verslag ...).\* Op basis van het MoU dat in oktober 2015 werd gesloten tussen de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Justitie, heeft de FOD Buitenlandse Zaken aan de FOD Justitie vermeende gevallen van internationale corruptie doorgegeven die waren gemeld door onze diplomatieke posten in het buitenland en waarbij Belgische entiteiten in het buitenland betrokken waren. Dit kanaal voor informatieverspreiding heeft het mogelijk gemaakt onderzoeken te openen die momenteel hangende zijn bij het Belgisch federaal parket.\* BE heeft het UNODC gesteund in projecten die verband houden met de bestrijding van corruptie door:* Een vrijwillige bijdrage van 2.000.000 USD voor het "*Global Programme for Combating Wildlife and Forest Crime and corruption in Africa"*
* Een vrijwillige bijdrage van 2.000.000 USD voor het "Trust Fund for Victims of Human trafficking, especially women and children"
* Een bijdrage van € 150.000 voor het project "Strengthening the rule of law and fight against corruption in the Sahel region"
* Een bijdrage van € 100.000 voor het project "Support of the implementation of the Stolen Asset Recovery Initiative"
 |
| 28 | Uitvoering van het Vlaams Actieplan “Duurzaam Internationaal Ondernemen 2014-2015-2016” | I & II | OB 3C, 3D, 8 & 18 | 5121217 | Vlaams gewest  | Informatie niet meegedeeld |  |
| 29 | Kennisdiffusie op het vlak van mensenrechten stimuleren | I & II | OB 3 & 17 | 8-16 | Waals Gewest  | Informatie niet meegedeeld |  |
| 30 | Hetgeen er op Europees niveau bestaat exploiteren  | I | 3 | 8 -16 | Waals Gewest | Informatie niet meegedeeld |  |
| 31 | Beste praktijken van de ondernemingen in de schijnwerpers zetten | I | 3  | 8 -16 | Waals Gewest | Informatie niet meegedeeld |  |
| 32 | Ondernemingen opleiden inzake respect voor de mensenrechten | I & II | OB 3& 18 | 8-16 | Waals Gewest | Informatie niet meegedeeld |  |
| 33 | In-, uit- en doorvoer van wapens, munitie, militair materiaal, ordehandhavingsmateriaal en producten voor tweeërlei gebruik | I | OB3A, 3C,7, 10B& 10C | 12-17 | Vlaams Gewest | Informatie niet meegedeeld | **Vlaams Gewest :**\* Optimalisatie van het Wapenhandeldecreet en het Wapenhandelbesluit: Deze actie is afgerond. Alle vermelde voorstellen werden geïmplementeerd.\* Bijstaan van Vlaamse ondernemingen in de ontwikkeling of verbetering van hun interne controleprogramma’s tot naleving van de uitvoercontroleprocedures: de Vlaamse overheid heft verschillende initiatieven genomen, waaronder een handboek en een vernieuwde webpagina hieromtrent (https://www.fdfa.be/nl/internal-compliance-programme). \* Promotie van het VN-Wapenhandelsverdrag: de Vlaamse overheid heeft onlangs een bijdrage van 20.000 EUR aan het vrijwillig trustfonds van het verdrag gedaan. Dat geldt dient om Partijstaten te ondersteunen die bijstand nodig hebben bij de implementatie van het Verdrag. |

UN GP’s B&HR: United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights

OB: Operationeel beginsel

WG: Waals Gewest

VG: Vlaams Gewest

BG: Brussels Gewest

ICDO: Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

MVO: Maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties

NCP: [Nationaal Contactpunt in België van de OESO](https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/developper-et-gerer-une/responsabilite-societale-de/principes-directeurs-ocde-pour/point-de-contact-national-en) bij de FOD Economie